## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2020-09-16
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
ColorMail简易邮箱系统
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 9-7
个 人 日 报
姓名： | 唐家齐 | 日期： | 2020-09-07 | 项目名称: | ColorMail | 小组编号： | 14
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师讲课，了解Linux以及虚拟机的安装
计划日期 | 2020-09-07
实际日期 | 2020-09-07
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听老师讲课 |  |  | 5 | 对Linux以及虚拟机有了一定了解 |  |  | 是
2 | 安装Ubuntu+Windows双系统 |  |  | 2 | 在已有Windows情况下安装了Ubuntu18.04系统 |  |  | 是
3 | 安装Qt |  |  | 3 | Ubuntu系统上安装了Qt |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 9-8
个 人 日 报
姓名： | 唐家齐 | 日期： | 2020-09-08 | 项目名称: | ColorMail | 小组编号： | 14
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师讲课，熟悉Qt的使用
计划日期 | 2020-09-08
实际日期 | 2020-09-08
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听老师讲课 |  |  | 5 | 对Qt的基本操作方式有了一定认识 |  |  | 是
2 | 跟随老师进行槽函数和UI界面的练习 |  |  | 3 | 对于槽函数的构建和UI的连接有了一定认识 |  |  | 是
3 | 自己尝试设计一个简单的UI界面并实现一定的功能 |  |  | 2 | 对Qt的使用有了更进一步的认识 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 9-9
个 人 日 报
姓名： | 唐家齐 | 日期： | 2020-09-09 | 项目名称: | ColorMail | 小组编号： | 14
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 分配任务，学习UI界面设计与界面跳转
计划日期 | 2020-09-09
实际日期 | 2020-09-09
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 初步学习UI使用以及时间显示 |  |  | 3 | 上网找教程另外自己动手实验 |  |  | 是
2 | 尝试进行登录注册界面编写 |  |  | 3 | 仿照网上教程，编写自己的登录注册界面并进行适当判断 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 9-10
个 人 日 报
姓名： | 唐家齐 | 日期： | 2020-09-10 | 项目名称: | ColorMail | 小组编号： | 14
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 尝试讲用户数据与数据库进行链接
计划日期 | 2020-09-10
实际日期 | 2020-09-10
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 尝试将用户数据与数据库进行链接 |  |  | 6 | 使用槽函数与信号与数据库进行数据通讯 |  |  | 是
2 | 进行简单美化工作 |  |  | 2 | 使用QSS对控件进行简单的调整，如背景颜色更换 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 9-11
个 人 日 报
姓名： | 唐家齐 | 日期： | 2020-09-11 | 项目名称: | ColorMail | 小组编号： | 14
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 继续与数据库整合并与其他界面进行连接
计划日期 | 2020-09-11
实际日期 | 2020-09-11
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完善与数据库的连接 |  |  | 2 | 在前一天的基础上进行优化 |  |  | 是
2 | 与登录后主界面以及编写界面进行整合 |  |  | 4 | 使用槽函数与信号进行界面之间信息传递与打开关闭 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 9-12
个 人 日 报
姓名： | 唐家齐 | 日期： | 2020-09-12 | 项目名称: | ColorMail | 小组编号： | 14
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 进行邮件内容字体格式改变
计划日期 | 2020-09-10
实际日期 | 2020-09-10
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 探索如何进行邮件字体格式的更改 |  |  | 6 | 初步实现了字体格式的更改 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 9-13
个 人 日 报
姓名： | 唐家齐 | 日期： | 2020-09-13 | 项目名称: | ColorMail | 小组编号： | 14
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 继续优化字体格式更改，并尝试进行格式传递
计划日期 | 2020-09-13
实际日期 | 2020-09-13
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 优化字体格式更改与显示 |  |  | 4 | 删除了部分冗余功能，并使用富文本进行编辑 |  |  | 是
2 | 尝试进行字体格式传递 |  |  | 4 | 与数据库尝试进行通信，但未成功 |  |  | 否
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 9-14
个 人 日 报
姓名： | 唐家齐 | 日期： | 2020-09-14 | 项目名称: | ColorMail | 小组编号： | 14
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 尝试进行页面整合设计
计划日期 | 2020-09-14
实际日期 | 2020-09-14
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 上网搜索邮箱设计页面并进行学习讨论 |  |  | 3 | 寻找网上例子并学习 |  |  | 是
2 | 尝试实现登录与注册界面的设计美化工作 |  |  | 3 | 根据实例进行修改 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 9-15
个 人 日 报
姓名： | 唐家齐 | 日期： | 2020-09-15 | 项目名称: | ColorMail | 小组编号： | 14
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 确定最终页面主题并进行设计调整与最终优化
计划日期 | 2020-09-15
实际日期 | 2020-09-15
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 确定主题并尝试寻找适配图标 |  |  | 5 | 上网搜索相关内容，进行ui布局优化并确定所用资源 |  |  | 是
2 | 实装油画效果并进行更改 |  |  | 3 | 使用QSS进一步优化界面显示，并适配图标等美化资源 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 9-16
个 人 日 报
姓名： | 唐家齐 | 日期： | 2020-09-16 | 项目名称: | ColorMail | 小组编号： | 14
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 整合代码并进行界面微调，完成项目总结
计划日期 | 2020-09-16
实际日期 | 2020-09-16
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 根据讨论结果进行界面微调，完善界面设计 |  |  | 3 | 对部分资源使用进行了调整以获得更好的显示效果 |  |  | 是
2 | 录制演示视频并根据视频继续修改不完善的地方 |  |  | 3 | 尝试进行演示录制，对不合理的地方加以修改 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls