## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报
版本：0.8.0-0.0.0
2020-09-09
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2020-09-09

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
ColorMail简易邮箱系统
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 9-7
个 人 日 报
姓名： | 蒋泽林 | 日期： | 2020-09-07 | 项目名称: | ColorMail | 小组编号： | 14
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 认真听课听老师讲课，了解Linux以及虚拟机的安装
计划日期 | 2020-09-07
实际日期 | 2020-09-07
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听老师讲课 |  |  | 5 | 对Linux以及虚拟机有了一定了解 |  |  | 是
2 | 安装虚拟机 |  |  | 1 | 在Virtual Box上安装了Ubuntu18.04系统 |  |  | 是
3 | 安装Qt |  |  | 2 | Ubuntu系统上安装了Qt |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 9-8
个 人 日 报
姓名： | 蒋泽林 | 日期： | 2020-09-08 | 项目名称: | ColorMail | 小组编号： | 14
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师讲课，熟悉Qt的使用
计划日期 | 2020-09-08
实际日期 | 2020-09-08
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听老师讲课 |  |  | 5 | 对Qt的基本操作方式有了一定认识 |  |  | 是
2 | 跟随老师进行槽函数和UI界面的练习 |  |  | 2 | 对于槽函数的构建和UI的连接有了一定认识 |  |  | 是
3 | 自己尝试设计一个简单的UI界面并实现一定的功能 |  |  | 2 | 对Qt的使用有了更进一步的认识 |  |  | 是
4 | 自己尝试设计一个简单的信号与槽函数并实现一定功能 |  |  | 2 | 对Qt的槽函数和信号机制有更进一步的认识 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 11
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 9-9
个 人 日 报
姓名： | 蒋泽林 | 日期： | 2020-09-09 | 项目名称: | ColorMail | 小组编号： | 14
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 分配任务，学习如何使用QT设计界面
计划日期 | 2020-09-09
实际日期 | 2020-09-09
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 初步学习QT的界面设计功能并手动实现一个界面 |  |  | 5 | 上网找教程另外自己动手实验 |  |  | 是
2 | 初步学习界面的样式 |  |  | 5 | 仿照网上教程，修改界面格式 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 9-10
2020-09-10 | 个 人 日 报
| 姓名： | 蒋泽林 | 日期： | 2020-09-10 | 项目名称: | ColorMail | 小组编号： | 14
1. 关键任务跟踪
| 关键任务 | 尝试完成项目所需的全部界面
| 计划日期 | 2020-09-10
| 实际日期 | 2020-09-10
2. 日工作记录跟踪
| 序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
| 1 | 完善项目所需要的界面 |  |  | 4 | 仿照网上及其他项目界面，分析需求，设计全部界面 |  |  | 是
| 2 | 确定页面之间的父子关系，完善代码 |  |  | 4 | 仿照网上的教程，添加指针 |  |  | 是
| 3 | 完成设计文档的内容撰写 |  |  | 3 | 将邮件系统的整体概要设计落实到文档中 |  |  | 是
4
5
6
7
| 合计 |  |  |  | 11
3. 主要问题
| 序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 9-11
个 人 日 报
姓名： | 蒋泽林 | 日期： | 2020-09-11 | 项目名称: | ColorMail | 小组编号： | 14
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 通过使用信号和槽函数机制完善界面的功能需求
计划日期 | 2020-09-11
实际日期 | 2020-09-11
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 使用信号和槽函数实现界面上按键的功能 |  |  | 5 | 在网上学习教程，并且自己编写 |  |  | 是
2 | 开始学习与服务器的对接 |  |  | 2 | 将同学写好的服务器后端与客户端进行拼接 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 9-12
个 人 日 报
姓名： | 蒋泽林 | 日期： | 2020-09-12 | 项目名称: | ColorMail | 小组编号： | 14
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 初步设计文档的编写
计划日期 | 2020-09-12
实际日期 | 2020-09-12
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 与后端进行对接操作 |  |  | 7 | 将登录和注册界面与后端的数据库连接起来 |  |  | 是
2 | 学习其他例如：添加附件功能的对接 |  |  | 2 | 添加文件的对接 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 9-13
个 人 日 报
姓名： | 蒋泽林 | 日期： | 2020-09-13 | 项目名称: | ColorMail | 小组编号： | 14
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现文件的上传与下载
计划日期 | 2020-09-13
实际日期 | 2020-09-13
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 继续前端的连接工作 |  |  | 4 | 将删除键，发送键，收藏键的功能实现 |  |  | 是
2 | 学习其他方面后端功能进行对接 |  |  | 3 | 继续学习主题、时间、内容等信息的后端连接 |  |  | 是
3 | 继续前端的连接工作 |  |  | 4 | 将添加附件功能实现 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 11
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 9-14
个 人 日 报
姓名： | 蒋泽林 | 日期： | 2020-09-14 | 项目名称: | ColorMail | 小组编号： | 14
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 继续根据分析添加新的窗口实现新的功能
计划日期 | 2020-09-14
实际日期 | 2020-09-14
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 添加新窗口并与后端做好对接 |  |  | 5 | 继续使用槽函数和信号 |  |  | 是
2 | 调试客户端的bug并一一解决 |  |  | 4 | 调试bug |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 9-15
个 人 日 报
姓名： | 蒋泽林 | 日期： | 2020-09-15 | 项目名称: | ColorMail | 小组编号： | 14
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 与其他部分合代码
计划日期 | 2020-09-15
实际日期 | 2020-09-15
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 与其他部分合代码 |  |  | 10 | 与后端服务器对接 |  |  | 是
2 | 继续调试bug并优化界面 |  |  | 6 | 整合代码后调试bug并与同学一起进行界面优化 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 16
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 9-16
个 人 日 报
姓名： | 蒋泽林 | 日期： | 2020-09-16 | 项目名称: | ColorMail | 小组编号： | 14
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 整合代码并修改bug，完成项目总结
计划日期 | 2020-09-16
实际日期 | 2020-09-16
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 整合代码并修改bug，完成项目总结 |  |  | 8 | 整合代码并修改bug，完成项目总结 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3